内部资料

化州颜子文化促进会文件

化颜促字〔2025〕6 号

IMG_256

关于印发《2025年清明颜氏祭扫祖墓暨

文物揭牌仪式活动方案》的通知

广东、广西等地三甫公族系的全体宗亲：

春风送暖，又逢清明。为缅怀祖先，传承颜家精神，加强宗亲之间的沟通交流，经化州颜子文化促进会研究，决定于2025年3月28日（农历二月二十九）星期五举办祭扫祖墓暨文物揭牌仪式活动。现将《2025年清明颜氏祭扫祖墓暨文物揭牌仪式活动方案》印发给你们，请按要求做好相关工作。

化州颜子文化促进会

2025年3月18日

2025年清明颜氏祭扫祖墓暨

文物揭牌仪式活动方案

一、活动内容

（一）颜淳古墓文物揭牌仪式；

（二）颜氏祭扫一世祖、二世祖、三世祖等祖先；

二、活动主题

缅怀先辈，传承家风 历史新启，古韵重光

三、活动目的

通过祭扫祖墓活动，表达对先人的追思与敬意，增强家族凝聚力，传承颜家文化和优良家风。通过揭牌仪式，打造颜子文化名片，提升颜子文化知名度和影响力。

四、活动时间

2025年3月28日（农历二月二十九日）星期五。

上午9时30分前报到；

上午10时30分至11时30分颜淳古墓文物揭牌仪式；

中午 11时30分至2时50分祭祖（按一世祖、二世祖、三世祖从上到下的顺序进行）；

下午3时聚餐。

五、活动地点：

（一）主会场设在化州颜子文化促进会办公室广场；

（二）各祖墓现场。

六、参加人员：

（一）化州市领导；

（二）中颜会常务执行会长颜大胜；

（三）促进会成员：

总指挥：颜亚尧会长；

副总指挥：颜良玉、颜超惠、颜兴光、颜晟昊、颜良德、颜一旭、颜建光、颜金福、颜鉴翔等常务副会长。

现场指导：颜良国、颜君章；

（四）化州颜氏全体宗亲 ；

（五）雷州、廉江、徐闻、遂溪、茂名、吴川、信宜、高州、北流、博白、陆川、防城港、钦州等地三甫公族系宗亲代表。

七、活动资金来源

（一）化州颜氏全体宗亲 （男女）每人收5元香火钱（生活困难者免收）；

（二）到现场参加扫墓宗亲每人收10元（生活困难者免收）；

（三） 发动颜氏宗亲、外出老板赞助捐款〈捐款者全部上光荣榜，当天现场公布表扬，捐款500元及以上的现场悬挂横标表扬）。

八、具体工作安排：

**第一组**

组长： 颜良德。

副组长：颜伯安、颜康其。

成员：颜国坤、颜良英、颜景生、颜开、颜亚飞、颜一勇。

负责活动后勤工作：

一是组织收集扫墓香火钱（人口、参加人员）和捐款；

二是现场互动捐款

三是收集扫墓人数和落实每村聚餐台数；

四是联系厨师，开出菜谱（约600元／台，含炉具、帐篷、台、凳、餐具等）；

五是编好台位表公布上墙，引导扫墓人员入席。

**第二组**

组长：颜建光。

副组长：颜康其（兼）、颜德勇。

成员：颜亚林、颜亚青、颜均壮、颜亚亮、颜国超、颜卓、颜福坤、颜尚有。

负责铲扫祖墓和安全工作：

一是提前安排人员铲扫祖墓化州各座颜氏祖墓；

二是清理办公室前面场所垃圾和杂草；

三是做好扫墓当天的安全保卫工作；

四是组织安排参加扫墓的车辆停放。

五是布置会场主席台。

**第三组**

组长：颜金福。

副组长：颜理强、颜俊亦。

成员：颜道兴、颜土木、颜均学、颜勇、颜尚庆、颜均彩、颜林坤、颜敬坤、李志华、梁冬梅。

负责祖墓拜祭工作：

一是买拜祭物品（三牲、炮竹等），

二是组织带领宗亲分别到各座祖墓前拜祭：

三是联系好狮班、锣鼓班、道士等，向会长汇报狮班等的价格，由会长决定。

四是收集各村交款名单的祝文（一式六份）

**第四组**

组长：颜一旭。

副组长：颜武生 、颜孔权。

成员：颜宣权、颜沣、颜彪、颜海锋、颜伯安（兼）颜康其（兼）、陈静（颜家媳妇）。

负责宣传工作：

一是宣传发动颜氏宗亲积极参加扫墓；

二是积极发动捐款；

三是把捐款名单及时公布在促进会办公室外墙上并用广播反复公布；

四是打印本次捐款500元及以上宗亲捐款横标，搭架挂在现场进行表扬。

请颜氏各村长把通知转发到村群，积极做好活动宣传发动工作，争取人人参与活动，带头踊跃捐款；在3月23日前把本村祭祖人口钱和捐款（附上名单）转给促进会出纳颜康其收；在3月26日之前把本村祝文（一式六份）交到颜金福处；3月28日组织带领本村参加活动的宗亲，在9时30分前到颜子文化促进会办公室报到。往返车辆及费用由各村自行解决，路上遵守交通规则，保证交通安全。

化州颜子文化促进会

2025年3月18日